|  |
| --- |
|  C:\Users\User\Pictures\Сканы\Скан_20221102 (3).png  |
| **2. Формирование базы наставляемых.** | 2.1. Сбор информации о запросах наставляе- мых .  | Апрель 2022г. | Т.Л. |
| 2.3. Анализ полученных данных о наставляе- мых. | Апрель 2022 г. | Воспитатель Е.В. Масалова |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе. |
| **3. Формирование базы наставников** | 3.1. Выбор форм наставничества, реализуе- мых в рамках текущей программы. | Апрель 2022 г. | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 3.2. Проведение анкетирования среди потен- циальных наставников. | Апрель 2022 г. | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 3.3. Анализ заполненных анкет потенциаль- ных наставников. | Апрель 2022 г.  | Воспитатель Е.В. Масалова |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества |
| 4. Отбор и обучение наставников | 4.1. Оценка участников – наставников по за- данным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга вли- яния программ на всех участников. | Май 2022г | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 4.2. Проведение собеседования с наставни- ками. | Май 2022г. | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 4.3. Обучение наставников | Сентябрь -декабрь 2022г. | Воспитатель Е.В. Масалова |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества |
| **5. Формирование наставничества пар или групп** | 5.1. Информирование педагогов о сложив- шихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ | Сентябрь 2022 г. | Заведующий Е.В. ПлахутинаВоспитатель Е.В. Масалова |
| РЕЗУЛЬТАТ: сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы |
| **6. Организация работы наставнических пар или групп** | 6.1. Регулярные игровые занятия (индиви- дуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых). | Январь 2022г.-Май 2024 г. | наставники |
| 6.2. Организация текущего контроля плани- руемых результатов наставников | Январь 2022г.- Май 2024г. | Старший Воспитатель Е.В. Масаловав |
| 6.3. Проведение итоговых игр - занятий | Май 2024г. | наставники |
| 6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых  и наставников. | 1 раз в месяц | наставники |
| 6.5. Своевременное предоставление данных в  рамках мониторинга реализации прог- раммы наставничества в УО. | Февраль - март | Заведующий Е.В. Плахутина |
| РЕЗУЛЬТАТ:  |
|  |
| **7. Завершение наставничества** | 7.1. Отчеты по итогам программы настав- ничества | май | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 7.2. Проведение мониторинга качества реа- лизации программы наставничества | май | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 7.3. Публикация результатов наставничества  На сайте ДОУ | Май | Воспитатель Е.В. Масалова |
| 7.4. Проведение конкурса профессионального  мастерства «Лучший наставник» | июнь | ЗаведующаяЕ.В. Плахутина |
| 7.5. Формирование долгосрочной базы нас- тавников. | Июнь | Воспитатель Е.В. Масалова |
|  |  |  |  |